RETO FINAL

# Ficha de preparación para GitHub

Herramientas Digitales para la Gestión y Monitoreo de Proyectos · 2026-2

Equipo: 01_PJSSR002
Proyecto: RED INTEGRAL DE ORIENTACIÓN Y ACCESO EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA JUVENIL
Fecha de actualización: 18/10/2026

# 1. Identificación del proyecto

Integrantes

Cristian Daniel Sanchez Soto

Millerlandy Peña Doncel

Angie Paola Murillo Sanchez

Andres Eduardo Sierra Izquierdo

## Problema

Acceso limitado de los jóvenes de 18 a 28 años del municipio de San Gabriel a información confiable y a servicios de orientación en salud sexual y reproductiva, debido al desconocimiento de la oferta institucional, la baja confianza en la información disponible y las barreras de acceso relacionadas con la distancia, los horarios de atención y la vergüenza para solicitar orientación.

## Alternativa de intervención

Implementar una estrategia integral, territorial y multicanal que combine orientación digital y presencial, información confiable, atención individual y articulación con los servicios de salud sexual y reproductiva, adaptada a las necesidades de los jóvenes de 18 a 28 años y a las barreras de acceso de las zonas urbanas, periféricas y rurales de San Gabriel.

## Descripción operativa

Desarrollar acciones de orientación presencial y digital, difusión de información confiable, atención individual y articulación con los servicios de salud, mediante canales accesibles y jornadas territoriales adaptadas a las necesidades de los jóvenes de 18 a 28 años, con seguimiento a las remisiones y evaluación de resultados.

# 2. Componentes y actividades operativas corregidas

Criterio de ajuste: cada actividad se formula como una acción principal, verificable y asignable de manera independiente en GitHub. Cuando una actividad depende de otra, se indica la secuencia y el producto que habilita el siguiente paso.

| Componente o línea de trabajo | Actividad operativa (una acción por tarea) | Resultado o evidencia prevista |
| --- | --- | --- |
| Diseño metodológico, territorial y articulación institucional | 1. Identificar la oferta institucional disponible en las zonas urbana consolidada, urbana periférica y rural de San Gabriel. | Listado preliminar de instituciones, servicios y organizaciones por zona. |
| Diseño metodológico, territorial y articulación institucional | 2. Verificar los datos de contacto, ubicación, horarios, requisitos y servicios dirigidos a jóvenes de 18 a 28 años. | Matriz de verificación con fuente, fecha de consulta y estado de cada dato. |
| Diseño metodológico, territorial y articulación institucional | 3. Consolidar la información verificada en un directorio territorial organizado por zona. | Versión consolidada del directorio en formato editable. |
| Diseño metodológico, territorial y articulación institucional | 4. Validar el directorio y la ruta de servicios con las instituciones o referentes responsables. | Registro de validación, observaciones y datos pendientes. |
| Diseño metodológico, territorial y articulación institucional | 5. Ajustar y publicar la versión validada del directorio y de la ruta de atención. | Directorio y ruta de servicios actualizados en formatos físico y digital. |
| Estrategia de comunicación, difusión y canales digitales | 6. Definir los mensajes, públicos y formatos de los contenidos sobre planificación familiar, derechos y prevención. | Matriz de contenidos con público objetivo, mensaje, formato y canal. |
| Estrategia de comunicación, difusión y canales digitales | 7. Diseñar las piezas gráficas y los mensajes informativos para WhatsApp y redes sociales. | Borradores de piezas gráficas y textos de difusión. |
| Estrategia de comunicación, difusión y canales digitales | 8. Revisar y validar la precisión técnica, el lenguaje, la confidencialidad y la pertinencia de los contenidos. | Lista de chequeo diligenciada y decisión de aprobación o solicitud de ajustes. |
| Estrategia de comunicación, difusión y canales digitales | 9. Ajustar o rediseñar las piezas y mensajes a partir de las observaciones de validación. | Versión final de los contenidos con cambios registrados. |
| Estrategia de comunicación, difusión y canales digitales | 10. Programar y difundir los contenidos aprobados por WhatsApp y redes sociales. | Calendario de publicaciones y evidencia de difusión por canal y territorio. |
| Canales y jornadas de orientación presencial y atención individual | 11. Identificar y acordar los espacios físicos, fechas y horarios para las jornadas territoriales. | Agenda logística confirmada con instituciones educativas y centros comunitarios. |
| Canales y jornadas de orientación presencial y atención individual | 12. Convocar a jóvenes de 18 a 28 años para participar en las jornadas de orientación. | Plan de convocatoria y registro de acciones de divulgación. |
| Canales y jornadas de orientación presencial y atención individual | 13. Ejecutar las jornadas y brindar orientación individual con enfoque diferencial y confidencial. | Registro de jornada y consolidado de atenciones, sin divulgar datos personales sensibles. |
| Canales y jornadas de orientación presencial y atención individual | 14. Gestionar las remisiones a servicios institucionales cuando se identifique una necesidad de atención. | Registro protegido de remisiones y entidad receptora, según los protocolos aplicables. |
| Canales y jornadas de orientación presencial y atención individual | 15. Realizar seguimiento a las remisiones para conocer su estado y documentar barreras de acceso. | Matriz de seguimiento, estado de la remisión y acciones de continuidad. |

# 3. Secuencia lógica de trabajo

| Línea | Flujo de actividades |
| --- | --- |
| Directorio | Identificar oferta → verificar datos → consolidar directorio → validar con referentes → ajustar y publicar. |
| Contenidos digitales | Definir mensajes y públicos → diseñar borradores → revisar y validar → ajustar/rediseñar si hay observaciones → programar y difundir. |
| Orientación presencial | Acordar espacios y horarios → convocar → ejecutar jornadas y orientar → remitir cuando corresponda → hacer seguimiento. |

# 4. Responsabilidades

| Responsable o equipo | Responsabilidad principal | Actividades asociadas |
| --- | --- | --- |
| Equipo de gestión territorial y comunitaria + profesionales de salud sexual y reproductiva | Coordinar el levantamiento y la verificación de la oferta institucional, consolidar el directorio y gestionar la validación con las entidades. | Actividades 1–5; apoyo a 11 y 12. |
| Especialista en comunicaciones/digital + equipo de orientación psicosocial | Definir los mensajes, diseñar piezas, revisar su pertinencia y confidencialidad, incorporar observaciones y ejecutar la difusión de contenidos aprobados. | Actividades 6–10. |
| Profesionales en salud sexual y reproductiva/orientación psicosocial + gestores territoriales | Coordinar la logística, convocar a la población joven, brindar orientación individual, activar remisiones y hacer seguimiento. | Actividades 11–15. |

Punto de control humano: la validación técnica del directorio debe realizarla el equipo responsable y, cuando sea posible, las instituciones fuente. Los contenidos de salud sexual y reproductiva deben contar con revisión técnica antes de publicarse. La IA puede apoyar la redacción o el diseño preliminar, pero no sustituye la validación profesional ni institucional.

# 5. Necesidades de monitoreo

| Aspecto por monitorear | Información requerida | Mecanismo de actualización |
| --- | --- | --- |
| Directorio y ruta de servicios | Porcentaje de instituciones identificadas, verificadas y validadas; datos pendientes; fecha de última actualización; bloqueos y acción correctiva. | Crear Issues independientes para identificar, verificar, consolidar, validar y publicar. Actualizar semanalmente el estado en GitHub Projects y registrar bloqueos con etiqueta específica. |
| Contenidos informativos | Estado de cada pieza: borrador, en revisión, ajustes solicitados, aprobada, programada y publicada; responsable; fecha límite; evidencia de difusión. | Crear un Issue por pieza o paquete claramente delimitado. No pasar a difusión hasta contar con aprobación. Si hay observaciones, abrir o activar una tarea de ajuste y dejar registro de los cambios. |
| Jornadas presenciales | Espacios, fechas y horarios confirmados; convocatoria realizada; jornadas ejecutadas; atenciones agregadas; remisiones y seguimiento; incidentes operativos. | Crear Issues separados para logística, convocatoria, ejecución, remisiones y seguimiento. Registrar cambios de fecha, dificultades de conectividad y acuerdos en los comentarios del Issue. |

# 6. Insumos de San Gabriel

| Insumo | Utilidad en el sistema | Ubicación o enlace |
| --- | --- | --- |
| Base de datos con registros territoriales (Guía 2) / escenario muestral adoptado (256 / 113 / 110 registros por dominio) | Dimensionar y segmentar geográficamente la población joven de 18 a 28 años en las zonas urbana consolidada, urbana periférica y centros poblados/rurales, para adaptar el directorio y las jornadas. | Archivo base del proyecto e informe modelo Canvas. |
| Preferencias de canales de comunicación: WhatsApp con 43,5 % de uso ponderado y percepción de baja confiabilidad del 56,2 % | Orientar la selección del canal prioritario y el diseño de mensajes claros, confiables y confidenciales. | Presentación de propuesta preliminar, sección de demanda y canales. |
| Comodidad con atención presencial: 68,3 % de preferencia alta; demanda de orientación en planificación: 62,9 % en madres y padres jóvenes | Sustentar la programación de espacios físicos, horarios flexibles y jornadas itinerantes. | Lienzo Canvas consolidado y apartados de justificación y beneficios. |

Nota: los porcentajes y tamaños muestrales se conservan tal como aparecen en la ficha de origen. Antes de su presentación externa, conviene confirmar su definición, denominador y fuente en los insumos originales.

# 7. Ecosistema digital

| Herramientas | Función prevista | Producto aportado |
| --- | --- | --- |
| Notion / Google Drive + GitHub Projects | Centralizar la recolección, organización y validación del directorio; registrar acuerdos y monitorear las tareas. | Matriz del directorio por zona, actas o notas de validación y tablero Kanban con Issues independientes. |
| Canva + ChatGPT/IA + WhatsApp Business / Meta Business Suite | Apoyar el diseño preliminar, la redacción y la programación de contenidos multicanal, con revisión técnica humana antes de publicar. | Repositorio de piezas aprobadas, textos finales, calendario de publicaciones y matriz de segmentación territorial. |
| Google Calendar / Calendly + Slack / Microsoft Teams | Coordinar espacios, fechas y horarios, así como la comunicación entre gestores territoriales y equipo psicosocial. | Cronograma de jornadas, ubicaciones confirmadas, formatos de asistencia y reportes agregados de orientación y remisiones. |

# 8. Preparación y decisiones pendientes

## Información requerida para monitorear

Avance por Milestone de los productos clave: directorio y ruta de servicios, piezas informativas y jornadas presenciales.

Cumplimiento de fechas límite y estado de cada Issue (por hacer, en progreso, en revisión, bloqueado o terminado).

Responsable asignado, evidencia de cumplimiento y dependencias entre actividades.

Registro de validaciones, observaciones, ajustes solicitados y decisiones adoptadas.

## Incidencias previstas

Demoras de las entidades aliadas para confirmar la oferta de servicios, contactos y horarios.

Necesidad de corregir datos del directorio o ajustar contenidos tras la revisión técnica.

Problemas de conectividad en zonas rurales, baja participación juvenil o limitaciones logísticas.

Retrasos que afecten la secuencia de tareas o las fechas previstas de difusión y jornadas.

## Decisiones para configurar GitHub

Milestones: definir hitos por producto o fase (directorio y ruta; contenidos informativos; jornadas y seguimiento).

Issues: crear una tarea por cada actividad enumerada en la sección 2, asignando responsable, prioridad, fecha límite, etiquetas y evidencia esperada.

Dependencias: registrar que la validación precede a la publicación del directorio y que la difusión solo puede comenzar cuando los contenidos estén aprobados; los ajustes solicitados deben cerrarse antes de publicar.

Tablero: usar estados que permitan distinguir el trabajo en curso y la revisión, por ejemplo: Por hacer, En progreso, En revisión/validación, Ajustes requeridos, Listo para publicar y Terminado.

Decision Log: documentar en la Wiki o en los comentarios de los Issues los cambios metodológicos, acuerdos interinstitucionales y razones de las modificaciones.

# 9. Lista de comprobación para iniciar

| Condición de preparación | Comprobación |
| --- | --- |
| Los cuatro integrantes disponen de cuenta de GitHub. | Sí |
| Los insumos pertinentes del Laboratorio están localizables. | Sí |
| El equipo puede acceder a la carpeta colaborativa. | Sí |
| Las actividades corresponden a la ejecución del proyecto y no al Laboratorio. | Sí |
| Cada actividad puede asignarse y monitorearse de manera independiente. | Revisado en esta versión |
| Las actividades de validación y ajuste aparecen antes de la difusión/publicación. | Revisado en esta versión |

# Criterio aplicado a partir de la observación docente

Las actividades que agrupaban varias acciones se desagregaron en tareas diferenciadas. Para el directorio se separaron identificación, verificación, consolidación, validación y ajuste/publicación. Para los contenidos se separaron definición, diseño, revisión y validación, rediseño cuando sea necesario y difusión. También se desagregaron las jornadas presenciales en logística, convocatoria, ejecución, remisión y seguimiento, con el fin de facilitar su asignación y trazabilidad en GitHub.